## Trang tính1
Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc | Phương pháp thực hiện
1 | Cả nhóm | Thống nhất mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu. | Trao đổi, họp nhóm để thống nhất đề tài, mục tiêu, và phân công sơ bộ.
| Nguyễn Trọng Cường | Phân tích yêu cầu: Xác định đầu vào (dữ liệu tỉnh thành, kết nối đường bộ/khoảng cách) và đầu ra mong muốn. | Dựa vào kiến thức môn học và tài liệu tham khảo về bài toán tìm đường đi ngắn nhất.
| Đoàn Huy Hoàng | Nghiên cứu cơ sở lý thuyết BFS: Tìm hiểu sâu về nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm của thuật toán Breadth-First Search (BFS). | Tra cứu sách, internet, tài liệu giảng viên cung cấp, và ghi lại nội dung tóm tắt.
| Lý Ngọc Quyền | Phân tích Dữ liệu Địa lý: Tìm kiếm nguồn dữ liệu về các tỉnh thành, các kết nối đường bộ giữa chúng (có thể dùng dữ liệu đồ thị đơn giản). | Tra cứu các nguồn dữ liệu công cộng, bản đồ số Việt Nam.
| Phạm Ngọc Thạch | Lập kế hoạch chi tiết tuần 2-7 và chuẩn bị mẫu Phiếu hoạt động nhóm. | Dựa trên mẫu phiếu được cung cấp và nội dung thảo luận chung của nhóm.
--- | --- | --- | ---
2 | Cả nhóm | Thống nhất cấu trúc đồ thị đại diện cho các tỉnh thành Việt Nam (Node = Tỉnh/Thành, Edge = Đường kết nối). | Phân tích dữ liệu đã tìm được, thống nhất cấu trúc dữ liệu Graph (Đồ thị) sẽ sử dụng.
| Nguyễn Trọng Cường | Thiết kế cấu trúc dữ liệu: Xây dựng cấu trúc dữ liệu để biểu diễn đồ thị các tỉnh thành (ví dụ: Danh sách kề - Adjacency List). | Dựa vào kiến thức lập trình Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật.
| Đoàn Huy Hoàng | Lên ý tưởng thuật toán BFS: Phác thảo các bước chi tiết để cài đặt thuật toán BFS cho bài toán tìm đường. | Áp dụng lý thuyết BFS đã nghiên cứu vào mô hình đồ thị đã thống nhất.
| Lý Ngọc Quyền | Xử lý và chuẩn hóa Dữ liệu: Thu thập, làm sạch và chuẩn hóa danh sách các tỉnh thành và các cặp kết nối đường bộ. | Sử dụng các công cụ xử lý dữ liệu cơ bản (Excel/Python).
| Phạm Ngọc Thạch | Cài đặt môi trường lập trình và chuẩn bị các hàm cơ bản (khởi tạo đồ thị). | Cài đặt IDE/ngôn ngữ lập trình Python, viết các hàm cơ bản cho việc nhập liệu đồ thị.
--- | --- | --- | ---
3 | Cả nhóm | Review thiết kế: Đánh giá cấu trúc đồ thị, thuật toán BFS phác thảo và dữ liệu đã chuẩn hóa. | Họp nhóm, đưa ra phản hồi và chỉnh sửa.
| Nguyễn Trọng Cường | Cài đặt thuật toán BFS: Viết mã cho phần chính của thuật toán BFS (duyệt đồ thị và tìm kiếm). | Lập trình theo thiết kế đã thống nhất.
| Đoàn Huy Hoàng | Cài đặt hàm truy vết đường đi: Viết mã để truy ngược lại đường đi ngắn nhất từ tỉnh đích về tỉnh xuất phát sau khi BFS kết thúc. | Phát triển dựa trên cấu trúc parent node được lưu lại trong quá trình BFS.
| Lý Ngọc Quyền | Tích hợp Dữ liệu vào mã nguồn: Đưa dữ liệu tỉnh thành và kết nối đã chuẩn hóa vào cấu trúc đồ thị đã cài đặt. | Chuyển đổi dữ liệu thô sang định dạng phù hợp với cấu trúc Adjacency List.
| Phạm Ngọc Thạch | Cài đặt giao diện đầu vào/ra cơ bản (Console/CLI) để nhập tên 2 tỉnh. | Xây dựng các hàm input() và print() cơ bản để chạy thử nghiệm.
--- | --- | --- | ---
4 | Cả nhóm | Kiểm thử đơn vị (Unit Test) và Tích hợp: Chạy thử các thành phần riêng lẻ và toàn bộ hệ thống với dữ liệu mẫu nhỏ. | Thực hiện kiểm thử đơn vị cho các hàm BFS, truy vết và kiểm thử tích hợp.
| Nguyễn Trọng Cường | Viết báo cáo chi tiết: Tổng hợp kết quả, mô tả các vấn đề đã gặp trong quá trình cài đặt BFS và cách giải quyết. | Tổng hợp tài liệu và ghi nhận lại các bước thực hiện.
| Đoàn Huy Hoàng | Tối ưu hóa hiệu suất: Xem xét và tinh chỉnh mã nguồn (BFS và truy vết) để đảm bảo tốc độ xử lý nhanh nhất. | Phân tích độ phức tạp thuật toán và tối ưu hóa code.
| Lý Ngọc Quyền | Phát triển kịch bản kiểm thử toàn diện trên bộ dữ liệu lớn đã chuẩn hóa (tất cả các tỉnh). | Xây dựng các test case với các cặp tỉnh đặc biệt (gần nhau, xa nhau, không kết nối).
| Phạm Ngọc Thạch | Bắt đầu thiết kế giao diện đồ họa (GUI) đơn giản (nếu có) hoặc cải thiện giao diện console. | Sử dụng thư viện/framework cơ bản (ví dụ: Tkinter/Java Swing) hoặc nâng cấp hiển thị console.
--- | --- | --- | ---
5 | Cả nhóm | Hoàn thiện bản nháp: Tổng hợp các phần code, dữ liệu, và kết quả kiểm thử thành một sản phẩm chạy được. | Đánh giá tổng thể chất lượng sản phẩm và chuẩn bị cho phần thuyết minh.
| Nguyễn Trọng Cường | Hoàn thiện phần giới thiệu/kết luận và định dạng lại tài liệu báo cáo. | Sắp xếp lại báo cáo theo format chuẩn.
| Đoàn Huy Hoàng | Làm slide thuyết trình: Chuẩn bị nội dung và hình ảnh cho buổi trình bày. | Tóm tắt các ý chính và hình dung cách trình bày demo.
| Lý Ngọc Quyền | Kiểm thử cuối cùng (End-to-end Test): Chạy kiểm thử toàn bộ hệ thống, tập trung vào khả năng tương tác của người dùng. | Thực hiện kiểm thử theo các kịch bản người dùng thực tế.
| Phạm Ngọc Thạch | Hoàn thiện GUI/Giao diện người dùng: Cài đặt các tính năng còn thiếu trên giao diện (nếu có) và xử lý lỗi hiển thị. | Lập trình các tương tác cuối cùng của giao diện.
--- | --- | --- | ---
6 | Cả nhóm | Diễn tập thuyết trình và điều chỉnh nội dung báo cáo dựa trên phản hồi của nhóm. | Thuyết trình thử, ghi nhận phản hồi và phân công sửa lỗi.
| Nguyễn Trọng Cường | Sửa chữa các lỗi logic hoặc vấn đề về thuật toán được phát hiện trong quá trình diễn tập. | Cải tiến mã nguồn.
| Đoàn Huy Hoàng | Hoàn thiện slide thuyết trình và chuẩn bị các kịch bản demo sản phẩm. | Đảm bảo tính trôi chảy và dễ hiểu của phần trình bày.
| Lý Ngọc Quyền | Hỗ trợ tìm kiếm, thu thập thêm hình ảnh/biểu đồ minh họa cho báo cáo và slide. | Thiết kế đồ họa đơn giản.
| Phạm Ngọc Thạch | Sửa lỗi giao diện và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối (UI/UX). | Khắc phục các vấn đề liên quan đến giao diện.
--- | --- | --- | ---
7 | Cả nhóm | Hoàn thiện cuối cùng và nộp sản phẩm. | Kiểm tra chéo toàn bộ các phần: Báo cáo, Code, Slide, File chạy.
| Nguyễn Trọng Cường | Chịu trách nhiệm tổng hợp Báo cáo (File cuối cùng) và nộp. | Đảm bảo file Báo cáo được định dạng hoàn chỉnh.
| Đoàn Huy Hoàng | Chịu trách nhiệm chuẩn bị Demo (File chạy/Slide) và trình bày chính. | Luyện tập để trình bày xuất sắc nhất.
| Lý Ngọc Quyền | Chịu trách nhiệm Quản lý dữ liệu và chuẩn bị tài liệu tham khảo trong báo cáo. | Kiểm tra lại các nguồn trích dẫn.
| Phạm Ngọc Thạch | Chịu trách nhiệm Tổng hợp Mã nguồn (File nén) và chuẩn bị các hướng dẫn chạy chương trình. | Đảm bảo code chạy được trên máy của các thành viên.